## 整備計画 様式
| 組織名： | [9 empty] | 令和 4年 月 日
令和5年度～令和9年度 長寿命化工事 整備計画書
（１） 施設の機能診断結果及び長寿命化対策の計画等
番号 | 施設名 | 設置 年度 | 改修 年度 | 施設の概要 | 機能診断結果 （劣化状況等） | 長寿命化対策の内容 | 更新 | 補修 | 数量 | 実施年度 | 概算事業費 （千円） | 備考
1
2
3
4
5
6
| 計 | [9 empty] | 0
※ 改修年度欄には、施設の改修又は災害復旧等によって更新が行われた最近の年度を記入してください。
※ 延長は単位どまりとし、概算事業費は1万円単位で記入してください。
（２） 施設の位置図
対象施設の位置図を添付し、長寿命化対策を行う施設について、活動内容、数量等を記載すること。

## 整備計画 記載例
| 組織名： | [9 empty] | 令和 4年 月 日
令和5年度～令和9年度 長寿命化工事 整備計画書 （記載例）
＜留意事項＞
活動計画書の資源向上支払（長寿命化）において、令和5年度から令和9年度までに実施できることが明らかな取組について、下記に記載してください。
１つの水路・道路を分けて実施する場合は、それぞれを１件として考え、１件ずつ記載してください。
特殊な工事の概算事業費は根拠となる資料（積算根拠や見積書）を整理してください。
（１） 施設の機能診断結果及び長寿命化対策の計画等
番号 | 施設名 | 設置 年度 | 改修 年度 | 施設の概要 | 機能診断結果 （劣化状況等） | 長寿命化対策の内容 | 更新 | 補修 | 数量 | 実施年度 | 概算事業費 （千円） | 備考
1 | 幹線用水路分水門 | H20 | 無し | 巻上式ゲート800*800 | 巻上機の不具合と止水ゴムの破損により水が漏れている | 2連式ゲートを分解修理を行う |  | 〇 | 2門 | R5 | 1100 | 見積書有り
2 | 里山農道 | 不明 | 無し | 幅員2.5m 砂利道 | 果樹園への農道が雨で洗堀され通行が困難である | 急傾斜区間を幅2.0mでAs舗装する | 〇 |  | 120ｍ | R6 | 1900
3 | 池下用水路 | S55 | 無し | ＢＦ250型 | 水路の老朽化が著しく、漏水により水田の乾田化できずに営農に苦慮している。 | 豪雨時にあふれるため、BF300型とする | 〇 |  | 50ｍ | R8 | 2000
4 | 池上用水路 | H10 | 無し | ＢＦ300型 | 水路からの漏水により水田の乾田化できずに営農に苦慮している。 | 目地詰め補修とする |  | 〇 | 100箇所 | R9 | 1000
計 | [10 empty] | 6000
※ 改修年度欄には、施設の改修又は災害復旧等によって更新が行われた最近の年度を記入してください。
※ 延長は単位どまりとし、概算事業費は1万円単位で記入してください。
（２） 施設の位置図
対象施設の位置図を添付し、長寿命化対策を行う施設について、活動内容、数量等を記載すること。