## フロー図
組織による200万未満の提案型特殊見積工事事務手順
※組織の機能診断・点検により実施箇所が確定し、事務局、上田市の現地調査が済んでることが前提
| 組織 | ネットワーク （事務局） | 上田市 | 上田水土里会
| 代行申込書 作成・提出 | 申込の受理 取りまとめ |  | 代行業務委託 発注
|  | 業委託請書 作成発行 |  | 業務委託請書 受領
| 委託受理確認 | 委託受理書 作成発行
| 工事届 概算見積依頼書 仕様書 概算見積書 提出 | 工事届確認 審査表作成 | 概算(見積前)審査
| 概算審査表受領 見積依頼書 仕様書送付 | 概算審査表 受領送付
| 見積書 受領提出 | 見積書受領 当初審査表作成 | 当初(契約前)審査
| 当初審査表受領 契約書作成提出 | 当初審査表 受領送付
|  | 工事契約書受領 |  | 契約印押印
| 工事契約締結 着手時書類受領 | 工事契約書返却
工事中 現場管理
しゅん工届 竣工書類受領
| 竣工検査 検査合格通知 | 竣工検査立会 | 竣工検査立会
| 請求書・日報 作成提出 | 工事精算書作成 |  | 工事費支払 日当等支払
| 工事完了 精算額確認 | 工事完了報告書 作成発行
| 財産管理台帳 作成提出 | 財産管理台帳 取りまとめ | 財産譲渡先確認 | 財産譲渡
| 財産譲渡完了書 受領 | 財産譲渡完了書 作成配布
Note on B17: 位置図 写真 概算見積書 概算見積依頼書 工事仕様書
Note on B23: 工事施行伺 見積依頼書 位置図 施工図（参考図） 写真
Note on B27: 見積書 見積書経過書
Note on B31: 契約伺書 契約書（請書）
Note on B38: 建設工事保険写し 工程表・着手届 現場代理人及び 主任技術者届 監督員通知書
Note on B41: 施工打合せ簿 ※変更協議書 ※80％出来形図 ※変更見積書 ※変更執行伺書 ※建設工事変更請負契約書 ※変更請書
Note on B44: しゅん工届 工事日誌 工事写真 マニフェスト 100％出来形図
Note on B47: 検査調書 検査結果通知
Note on B50: 工事費請求書 作業日報
Note on B57: 財産管理台帳 着手前・完成写真 100％出来形図
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

## 提出書類一覧表
外部発注による工事関係提出書類一覧表（提案型特殊工事見積の場合）
提出時期 |  | 書類名 | 書類作成時の留意事項 | 備考
① | 工 事 開 始 時 （概算審査時） | 工事届書 | 現状の状況、施工内容、見積依頼業者名を記入 | 台帳様式-0
|  | 位置図 | 施工位置がわかること
|  | 現地写真 | 現状の状態がわかるように撮影
|  | 概算見積書 | 概算工事費を算出するための見積書
|  | 概算見積依頼書 | 工事概要、組織担当者、現場説明日時・場所、見積提出期限及び提出場所を記入 | 台帳様式-1
|  | 工事仕様書 | 工事箇所の現状、施工に関する条件、規格や数量を記入 | 台帳様式-2
② | 見 積 受 領 時 （第2回審査時） | 工事施行伺兼見積依頼通知について | 起案日、決済日を記入 組織の合意形成を確認 | 台帳様式-4
|  | ※現場説明会出席者名簿 | 現場説明会を開催した場合 | 台帳様式-6
|  | 業者見積書 | 内訳を必ずつける | ※台帳様式-7
|  | 見積書経過書 | 見積書の税抜き金額を記入 | 台帳様式-8
③ | 契 約 時 | 契約伺書（工事） | 起案日、決済日を記入 組織の合意形成を確認 | 台帳様式-10
|  | 建設工事請負契約書又は請書 | 上田水土里会代表者印を押印 | 台帳様式11-1,2
④ | 工 事 着 手 時 | 建設工事保険（写し） | 契約業者に依頼
|  | 着手届・工程表・技術者等届書 | 契約業者に依頼
|  | 監督員通知（工事打合せ簿） | 組織の監督員を契約業者に通知する
⑤ | 工 事 中 | ※変更協議書 | 変更がある場合
|  | ※80％出来形図 | 変更がある場合
|  | ※変更見積書 | 変更がある場合
⑥ | 工 事 竣 工 時 （工事精算時） | しゅん工届 | 施工業者に依頼 工期内の日付を記入
|  | 工事日誌 | 施工業者に依頼
|  | 工事写真 | 施工業者に依頼 できるだけ電子データで依頼
|  | マニフェスト | 施工業者に依頼
|  | 100％出来形図 | 施工業者に依頼 財産譲渡時に必要
|  | 検査調書 | 設計に対して実績を記入 | 台帳様式-12
|  | 検査結果通知書 | 施工業者に送付 | 台帳様式-13
|  | 工事費請求書 | 施工業者に依頼
|  | 作業日報 | 立会等の日当を支払う場合に必要
⑦ | 財 産 譲 渡 時 | 財産管理台帳 | 総事業費は最終確定工事費を記入（日当等は含めない）
|  | 工事写真 | 着手前、完成を対比して作成
|  | 100％出来形図 | 延長、構造等がわかるもの
上田市多面的機能広域協定運営委員会事務局

## 一括記入シート（最初）
○最初（発注前）に記入する事項はここをクリック
○落札業者決定後に記入する事項はここをクリック
○工事内容に変更があるときはここをクリック
○竣工時に記入する事項はここをクリック
■ 最初に、以下の枠内の黄色のセルに入力してください。 |  |  |  |  | ⤵
実施年度、組織の名称、交付金額等
| 実施年度 | 令和 7 年度 |  | 発注組織名
| 組織の名称 | 上田市多面的機能広域協定運営委員会 |  | 〇〇水土里会
| 代表者の役職名 | 会長
| 代表者の氏名 | 田中 幸雄
| 組織の住所 | 上田市大手１丁目１１－１６
| 単年度あたりの割当金額 |  | 円
発注方法
| いずれかに○ | 発注方法
設計書を作成し発注する方法（長土連に設計を委託する場合も含む）
| ○ | 業者から提案を含む見積書を徴収して発注する方法
工事の概要等
| 施工箇所の地区名 | 上田市〇〇（△△） |  | 上田市の住所を記入 カッコ内は自治会名又は地区名を記入してください
| 工事名 | ゲート更新工事 |  | なるべく簡素な工事名にしてください
| 工種 | 水路
| 概算工事費(税込) | 1155000 | 円 | ５年計画の予算額又は見積等があればその金額
| 見積業者数 | ３者以上 |  | 面積単位換算 100m2＝1a 10000m2=100a=1ha
| 受益面積 |  |  | 面積単位はｍ2で記入 但し、数値が大きくなる場合はａ、haに換算してください
| 関係戸数 |  |  | 必ず記入してください（面積がわからない場合は対象地区がわかる図面でも構いません）
↓設計金額又は概算工事費により確定された見積業者数に応じた業者を記入（５０万円超は３者以上）
|  | 業者名 | 代表者の氏名（役職名不要） | 所在地（※長野県から記入）
| 入札先・又は見積先 の業者名と所在地 | (株)A建設 | ○○ ○○ | 長野県上田市○○
|  | (有)B建設 | △△ △△ | 長野県上田市△△
|  | C建設(株) | □□ □□ | 長野県上田市□□
※業者数 ３者以上を記入する
工事施工伺
| 起案責任者の役職 | 〇〇 |  | 組織の工事担当者の役職名を記入
| 起案責任者の氏名 | ○○○○ |  | 組織の工事担当者名を記入
| 決裁区分 ※活動組織内で工事施工伺、契約伺等を起案する際の決裁区分を上位から順に詰めて記入 | 代表 | 上位（会長、副会長等） 下位（担当、事務局等）
副代表
事務局長
会計
担当者（工事）
| 概算工事費 | 工事費 | 1155000 | 円
| 設計金額又は概算工事費 | 工事価格(税抜き) | 1050000 | 円
| 設計金額又は概算工事費 | 消費税額 | 105000 | 円 |  | 完成期限 | 完成期限を記入 極端に短い工期は不適切です
| 事業概要 （上から一行ずつ主要なものを記入） | 施工延長（全体の長さ又は数量） |  | （事業概要の記入例） |  | 完成期限 令和 |  | 年 | 令和年月日
|  |  |  | 施工延長（全体の長さ） ΣL= ○ｍ |  |  |  | 月
|  |  |  | 1ベンチフリューム 250型 L= ○ｍ |  |  |  | 日
2横断フリューム 250型 L= ○ｍ
3普通掛口 250型 N= ○箇所
4水槽 60*60*60 N= ○箇所
■ 落札業者決定後、以下の枠内の黄色のセルに入力してください。↓
見積書経過書
|  | 業者名 | 第１回 見積額 | 第２回入札（見積）額 | 落札業者（いずれかに○） |  | 業者名 | 代表者の役職及び指名 | 所在地
○ | 入札先・又は見積先 の業者名と所在地 | (株)A建設 | 1000000 |  | ○ |  | (株)A建設 | ○○ ○○ | 長野県上田市○○
|  | (有)B建設 | 1050000
0 |  | C建設(株) | 1025000
| 落札決定額 | 第１回 | 1100000 | 落札者氏名 | (株)A建設
|  | 第２回（第１回で決まれば記入不要） | 0 | 見積書比較価格 | 1050000
| 内訳 | 見積書記載金額 | 1000000 | 摘要 | 落札
|  | 10/100相当額 | 100000 | 請負比率 | 95.23
契約日
| 契約日 |  | 年 | 令和年月日
月
日
工期（契約工期）
| （着工日）令和 |  | 年 | 令和年月日
月
日
| （竣工予定日）令和 |  | 年 | 令和年月日
月
日
| 期間 |  | 日間
契約金額
| 契約額 | 1100000 | 円
| （うち消費税額） | 100000 | 円
■ 変更がある場合は、以下の枠内の黄色のセルに入力してください。↓
変更回数
| 1 | 回
| 概算工事費 | （見積金額又は設計額）
|  | 変更前 | 変更後 | 変更増減
| 税抜き | 1050000 | 1100000 | 50000
| 消費税 | 105000 | 110000 | 5000
| 合計 | 1155000 | 1210000 | 55000
| 契約額 | （見積金額又は入札金額）
|  | 変更前 | 変更後 | 変更増減 | 変更後の契約税抜き金額の算出方法…変更後の契約税抜き金額＝変更後の概算工事費税抜き金額×落札率
| 税抜き | 1000000 | 1047000 | 47000 | 1047530 | ←変更後の契約税抜き金額（千円未満切り捨て）
| 消費税 | 100000 | 104700 | 4700 | ※見積書の場合落札率が100％なので上記の計算は必要ない場合が多い
| 合計 | 1100000 | 1151700 | 51700 | ※入札の場合は落札率があり得るので上記の計算が必要
変更後の事業概要
| 変更後の事業概要 （上から一行ずつ記入） |  |  | （事業概要の記入例）
施工延長（全体の長さ） ΣL= ○ｍ
1ベンチフリューム 250型 L= ○ｍ
2横断フリューム 250型 L= ○ｍ
3普通掛口 250型 N= ○箇所
4水槽 60*60*60 N= ○箇所
変更後の工期（工期が変更になった場合のみ記入）
| （着工日） |  | 年 | 令和年月日
月
日
| （竣工予定日） |  | 年 | 令和年月日
月
日
| 期間 |  | 日間
変更理由
←例）施工延長が伸びたため
例）湧水があり暗渠排水管を設置したため
例）舗装面積が増えたため
変更契約日
| 変更契約日 |  | 年 | 令和年月日
|  |  | 月 |  | 当初の工期内の契約にしてください
日
■ 竣工時は、以下の枠内の黄色のセルに入力してください。↓
検査職員
| 役職 | ○○ | ←検査職員は会長と担当者以外の者が好ましい
| 氏名 | 〇〇 〇〇
最終確定額
| （最終確定額） | 1151700
完成年月日・完成検査年月日・完成検査結果通知年月日
| 完成年月日 |  | 年 | 令和年月日
|  |  | 月 | ←しゅん工届の提出日を記入(完成期限前の日付としてください)
日
| 完成検査年月日 |  | 年 | 令和年月日
|  |  | 月 | ←しゅん工届の受理後１４日以内に実施してください
日
| 完成検査結果 通知年月日 |  | 年 | 令和年月日
|  |  | 月 | ←完成検査実施日の翌日としてください
日
Note on C21: network_ueda_04: 原則として使用しません
↑
自動計算になっていますが、必ず内容を確認してください。
消費税額などの計算が合わない場合は手入力してください。
←平成○○年度と入力してください
5月以降は全書類、令和に置換してください。
←
最低限、代表・会計・事務局は記載してください。
工事費は記載しないでください。（自動入力です）
←

## 関係書類一覧表
【施設の長寿命化のための活動の外部発注に係る書式】 書類の項目をクリックすると自動でその書類に移動します。
番号 | 様式番号 | 書類 | 用途
1 |  | 一括記入シート | 記入事項の大部分はこちらに記入します（記入した内容は自動で他の書式に転記されます）
2 | 様式－0 | 工事届出書 | 工事を始める前に事務局に提出 工事内容を記入
3 | 様式－1 | 概算見積依頼書 | 概算工事費を算出のため任意の業者に見積依頼
4 | 様式－2 | 仕様書 | 工事の施工条件、工事内容を記入
5 | 様式ー3 | 見積書審査表 兼 見積業者等確認表（見積前） | 事務局で作成（組織で作成の必要無し）
6 | 様式－4 | 工事施工伺（提案を含む見積書により発注する場合） | 提案を含む見積書により発注する場合の施工伺
7 | 様式ー5 | 見積依頼書（提案を含む見積書により発注する場合） | 提案を含む見積書により発注する場合の見積依頼書
8 | 様式－6 | 現場説明 | 現場説明会に出席した氏名を記入
9 | 様式－7 | 見積書書式（参考） | 設計書を作成して発注する場合に業者から提出される見積書の参考書式
10 | 様式－8 | 見積書経過書 | 見積入札の状況を整理する書式
11 | 様式－9 | 見積書審査表 兼 見積業者等確認表（契約前） | 事務局で作成（組織で作成の必要無し）
12 | 様式－10 | 契約伺書 | 業者と契約を締結する際に整理
13 | 様式－11-1 | 建設工事請負契約書 | 請負契約書 2部作成し各々で印紙を貼る
14 | 様式－11-2 | 請書（契約金額が130万円以下の場合） | 契約金額が130万円以下の場合に使用。なお、130万円を超える場合は上田市の契約書を使用。
15 | 様式ー12 | 検査調書 | 竣工検査時に整理する書類です
16 | 様式－13 | 結果通知 | しゅん工検査結果を業者に通知します
17 | 様式－14 | 書類チェック | 工事に関係する書類が整っているかチェックします
18 | 様式－15 | 見積書審査表兼見積業者等確認表（変更後） | 変更がある場合は作成します。事務局で作成（組織で作成の必要無し）
19 | 様式－16 | 変更執行伺書 | 変更がある場合は作成して整理します。
20 | 様式－17-1 | 建設工事変更請負契約書 | 当初の契約が「契約書」の場合に使用する変更請負契約書です
21 | 様式－17-2 | 変更請書 | 当初の契約が「請書」の場合に使用する変更請書です
留意事項
①このファイルは、１件の発注につき１つずつ作成してください（複数の発注がある場合は、発注ごとファイルをコピーして使ってください）。
②様式のほとんどの項目は一括記入シートに入力することにより自動入力されますが、手入力する箇所もありますので御注意ください。
また、自動入力やリストから選択するだけでは不十分な場合は、手入力を行ってください。
③自動入力された箇所についても内容に誤りがないかどうか必ず確認を行った上で書類を作成してください。
④既に入力されている事項についても必ず確認の上御使用ください。なお、誤植や不具合等ありましたら事務局にお知らせください。

## ⓪工事届出書
⓪ | 工事の届出書（農地維持・共同活動・長寿命化） | [5 empty] | 様式－０ ←該当区分に〇をしてください
| 組 織 名 | 〇〇水土里会 |  | 受 付 | 令和 年 月 日
←青枠は記入の必要なし（事務局で記入）
| 工事名 又は作業名 | ゲート更新工事 |  | 工事箇所 | 上田市〇〇（△△）
| 交付金の区分 | ○ | ①農地維持活動支払交付金 （請負施工）
②資源向上活動（共同活動）支払交付金 （請負施工）
③資源向上活動（施設の長寿命化）支払交付金 （直営施工）
③資源向上活動（施設の長寿命化）支払交付金 （請負施工）
| 工 種 | 水路 |  | 概算 工事費 | 1155000
| 数量(規模) |  |  | 精算額
| 工事・作業の実施期間 |  | 受益面積 |  | 関係戸数
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
工事内容
①現状
←現状の状況を記入してください
例）水路の側壁が傾倒し、通水不良を起こしている
例）農道の路面が降水による流水により洗堀していて車両の通行に支障をきたしている
②対策
←どのような施工をしたいか記入してください
例）現状はBF200型だが管理の面からBF300型に更新する。L=○○ｍ
例）未舗装の農道なのでｱｽﾌｧﾙﾄ舗装にする Ｌ＝○○ｍ Ｗ＝〇ｍ
③作業計画
←ここに見積依頼したい業者名を記入してください 組織内で合意形成してください
基準 工事金額10万未満は１者 １０万以上５０万未満は２者 ５０万以上は３者以上
| 添付書類 | 位置図、現地写真、予算書（見積書） |  |  |  |  | ←位置図、現地写真は必須 予算書又は見積書はあれば添付してください
備 考
| 届出内容確認日 |  |  |  |  | 事務局担当者確認欄
令和 年 月 日

## ①概算見積依頼書
① | [6 empty] | 様式－１
※業者から提案を含む見積書の提出を受けて発注する場合の書式です。
|  | 概算見積依頼書 |  |  |  |  | ※黄色いセルに入力してください。
←発送する際は、発送する日付を記入してください。
令和 年 月 日
(株)A建設 ○○ ○○ 様
(有)B建設 △△ △△ 様
C建設(株) □□ □□ 様
様
様
上田市多面的機能広域協定運営委員会
[5 empty] | 会長 | 田中 幸雄 | ←通知する際の、代表者印（会長印、代表印等）の押印は省略します。
（押印省略）
下記のとおり見積書（数量の明細、積算内訳書、設計図面）を提出してください。
記
工事名 |  | 令和 7 年度 |  |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  | 〇〇水土里会 |  |  | ゲート更新工事
概要 | [6 empty] | ←工事の総延長と規格サイズを明記すること 例：BF300型L=20m）
提出書類 |  |  | 別添仕様書による
工事場所 |  |  | 上田市〇〇（△△）
完成期限 |  |  | 令和年月日
組織の 住所・担当者 |  |  | 〇〇水土里会 |  |  | 〇〇水土里会
|  |  | 〒 |  | 住 所
|  |  | 担当者 （ ℡ ） |  |  |  | ←常に連絡が取れる連絡先を記入（携帯電話）
|  | （質疑は、 |  | 令和 年 月 日 |  | までに文章にて尋ねること）
現場説明の 日時及び場所 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ※現地確認は個別対応でも可です。 |  | ←原則として、現地での説明会は行いません（添付資料を参照してもらう）
工事現場集合（集合場所： ）
見積書提出期限 及び提出場所 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
←この日には落札者は決定しません。⇒下欄その他参照してください
入札保証金 |  |  | 免除
契約保証金 |  |  | 免除
見積の方法 |  | ① | 契約価格の決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額〔当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額〕をもって契約価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
|  | ② | 見積書は1回とする。
その他 |  | ① | 見積に参加するものに必要な資格のない者の行った見積及び見積に関する条件に違反した見積は無効とする。
|  | ② | 契約者は、市の審査後に決定する。見積書の審査終了後 5日以内に契約書を提出し、契約を取り交わすこと。
添付資料 |  |  | 位置図・施工図（参考図）・写真
※ 竣工時の引取検査時には、上田市担当課の職員（技術）及び広域事務局担当、組織の役員による立会があります。
竣工書類 | [6 empty] | ← | 以下の項目は特記仕様書に添付してください
時期 | 書類 |  |  |  | 備考
着工前 | 建設工事保険の写し
| 工程表・着手届・現場代理人及び主任技術者届 |  |  |  | 直営施工を原則とするが、下請者がある場合は下請届を提出すること
| 施工計画書 ※130万円を越える場合のみ必要 |  |  |  | 現場組織表（施工体系図）、安全管理組織表、主要材料、施工管理計画、交通管理、建設副産物、その他
施工中 | 施工協議書
| 80％予想出来形図 |  |  |  | 変更がある場合の設計用
| 舗装コア-採取 |  |  |  | 農道舗装の場合のみ
竣工時 | 工事日誌
工事写真
建設副産物（マニフェスト）
100％出来形図・出来形管理図
※工種等により不要と思われるもの等については御相談ください。
※竣工時の引取検査時には、上田市地区担当の技術者及びネットワークうえだの担当者が 立会ます。
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る

## ②仕様書
② | [6 empty] | 様式－２
仕 様 書
| 1 工事名 |  |  | 〇〇水土里会 | ゲート更新工事
| 2 工事個所 |  |  | 上田市〇〇（△△）
| 3 完成期限 |  |  | 令和年月日
4 現場の状況、条件
工事箇所の現状の状況を記入
施工に関する条件を記入
（搬入路等の条件、水替えの条件、車両通行止めの条件等）
5 工事内容（仕様）
製品規格や延長、個数等を記入
6 その他
|  | ・ | 工事を施工する際、通行規制等が必要な場合には、通行制限申請書等必要な
届け出を行ってください。
|  | ・ | その他、不明な点等ありましたら、担当者に問い合わせください。
|  |  |  | 担当者名 | 〇〇 | ○○○○
携帯番号
7 提出書類
| 時期 |  | 書 類 |  |  | 備 考
| 着工前 |  | 工事請負契約書 |  |  | 印紙を貼り2部提出のこと（一部返送します）
|  |  | ※130万円以下は請書で可 |  |  | 印紙を貼り1部提出のこと
|  |  | 建設工事保険の写し |  |  | 保険契約している場合
|  |  | 工程表・着手届・現場代理人及び主任技術者届 |  |  | 下請業務があれば下請通知書を添付のこと
| 施工中 |  | 施工協議書
|  |  | 80％予想出来高図 |  |  | 変更となる事項があれば変更協議を行うこと
| 竣工時 |  | しゅん工届 |  |  | 工期内に提出のこと
工事日誌
|  |  | 工事写真 |  |  | 着手・完了、完成時に目視できない箇所等
|  |  | 建設副産物（マニフェスト） |  |  | 産廃処理がある場合
100％出来高図・出来高管理図
※工種等により不要と思われるもの等についてはご相談ください。
※竣工時の引取検査時には、上田市担当課職員と広域事務局担当者が同席します。
8 添付書類
|  |  | ・位置図 |  |  |  | 起終点がわかるような図面
|  |  | ・施工図（写真） |  |  |  | 簡単な構造図で構いません

## ③見積書審査表（見積前審査）
③ | 見積書審査表 兼 見積業者等確認表 | [18 empty] | この書式は事務局で作成 上田市の審査を受けるときに使用する（業者への見積依頼書（案）と仕様書を添付する）
上田市農地整備課・地域農地整備事務所
| 事業主体 |  |  | 上田市多面的機能広域協定運営委員会 | [7 empty] | 受付 | [6 empty] | 概算 (見積依頼前)
令和 年 月 日
|  |  |  | （ | 〇〇水土里会 | [5 empty] | ）
| 地区名 |  |  | 上田市〇〇（△△）
←日付は記入しない（上田市で記入）
| 事業名 |  |  | 資源向上支払交付金 （施設の長寿命化のための活動） | [8 empty] | ゲート更新工事
| 工種 |  | 水路 |  |  | 数量 |  |  |  | ｍ | [6 empty] | 1155000
事業費
[10 empty] | 箇所 |  |  |  | （予算金額)
| 受益面積 |  | ○○m2 |  |  | 関係戸数 |  |  |  | ○○戸
|  | 見積先 |  |  |  |  | （案）
[10 empty] | （見積業者数） | [5 empty] | ３者以上
|  | 業者名 | [6 empty] | 所在地
|  | (株)A建設 | [6 empty] | 長野県上田市○○
|  | (有)B建設 | [6 empty] | 長野県上田市△△
|  | C建設(株) | [6 empty] | 長野県上田市□□
[8 empty] | 所長 課長 |  |  |  | 補佐 |  |  | 係長 |  |  | 係 | 主務者
審査意見
審査済
設計関係者
| 審査完了 令和 年 月 日 | [15 empty] | 〇〇水土里会 |  |  | ←日時は記入しない（上田市で記入）
←発注組織を記載
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る

## ④工事施工伺
④ | [22 empty] | 様式－４
工事施行伺 兼 見積依頼の通知について（伺） | [22 empty] | ※市の審査がOKになってから起案して決済をもらう場合に使用する書式です。
起案責任者 |  |  | 関係組織名 |  |  |  | 〇〇水土里会 | [15 empty] | 黄色いセルに記入してください。
|  |  | 担当者職氏名 |  |  |  | 職 | 〇〇 | [5 empty] | 氏名 | ○○○○
起案日 |  |  | 令和 | 7 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 決裁日 |  |  | 令和 |  | 7 |  | 年 |  | 月 | 日 | ←起案日、決裁日を記入（日付の整合が取れるよう注意）
決裁 | 代表 | 副代表 |  | 事務局長 |  |  | 会計 |  | 担当者（工事）
１ 工事施工概要
工事費（税込設計額） |  |  |  |  | 1155000 | [10 empty] | 単年度割当金額
工事価格（税抜設計額） |  |  |  |  | 1050000 | [10 empty] | 単年度割当残額 | [6 empty] | ←単年度交付金残額を記入
消費税額 |  |  |  |  | 105000
会計 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） 会計
予算区分 |  | 現年
[16 empty] | 工事区分 |  |  |  | 工事
対象活動 |  | ゲート、ポンプの更新
支出科目 |  | 水路
件名 |  |  | 令和 | 7 |  | 年度 |  |  |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  | 会 工事 | 〇〇水土里会 |  |  |  |  | ゲート更新工事 | [11 empty] | 工事
場所 |  | 上田市〇〇（△△）
概要 |  | 施工延長（全体の長さ又は数量）
工期 | [10 empty] | ～ |  | 令和年月日
２ 入札（見積）先
見積通知先 |  | 業者名 | [5 empty] | 所在地
|  | (株)A建設 | [5 empty] | 長野県上田市○○ | [14 empty] | ←見積業者数が6者以上ある場合は、欄を
追加してください。
|  | (有)B建設 | [5 empty] | 長野県上田市△△
|  | C建設(株) | [5 empty] | 長野県上田市□□
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る
[24 empty] | 61水路の補修 | 水路
[24 empty] | 水路の破損部分の補修 | 農道
[24 empty] | 水路の老朽化部分の補修 | ため池
[24 empty] | 水路側壁の嵩上げ | 農地
Ｕ字フリューム等既設水路の再布設
集水桝、分水桝の補修
ゲート、ポンプの補修
安全施設の補修
109取水施設の補修
取水施設及び電気設備の補修
110除塵施設(スクリーン等)の補修
除塵施設(スクリーン等）の補修
111水路法面の補修
水路法面の盛り立て、整形等
112空気弁、バルブ、制御施設等の補修
空気弁、バルブ、制御施設等の補修
62水路の更新等
素掘り水路からコンクリート水路への更新
水路の更新
ゲート、ポンプの更新
安全施設の設置
113取水施設の更新
取水施設及び電気設備の更新
114除塵施設（スクリーン等）の更新
防塵施設(スクリーン等)の更新
115集水枡、分水枡の更新
集水桝、分水桝の更新
116甲蓋の設置
甲蓋の設置
112空気弁、バルブ、制御施設等の更新
空気弁、バルブ、制御施設等の更新
63農道の補修
農道路肩、農道法面の補修
舗装の打換え（一部）
農道側溝の補修
64農道の更新等
未舗装農道を舗装（砂利）
未舗装農道を舗装（コンクリート）
未舗装農道を舗装（アスファルト）
側溝蓋の設置
土側溝をコンクリート側溝に更新
65ため池の補修
洗掘箇所の補修
漏水箇所の補修
取水施設の補修
洪水吐の補修
安全施設の補修
118ため池の浚渫
ため池の浚渫
66ため池(附帯施設)の更新等
ゲート、バルブの更新
安全施設の設置
119波除護岸の更新
波除護岸の更新
120洪水吐の更新
洪水吐の補修の更新
●農地に係る施設
121暗渠排水・排水口の補修
暗渠排水・排水口の補修
122給排水施設の補修
給排水施設の補修
123固定式散水施設(ヘッドまで)の補修
固定式散水施設(ヘッドまで)の補修
124鳥獣害防護柵の補修
鳥獣害防護柵の補修
125暗渠排水・排水口の更新
暗渠排水・排水口の更新
126給排水施設の更新
給排水施設の更新
127固定式散水施設(ヘッドまで)の更新
固定式散水施設(ヘッドまで)の更新
128鳥獣害防護柵の更新
鳥獣害防護柵の更新

## ⑤見積依頼書
⑤ | [6 empty] | 様式－５
※業者から提案を含む見積書の提出を受けて発注する場合の書式です。
|  | 見積依頼書 |  |  |  |  | ※黄色いセルに入力してください。
←発送する際は、発送する日付を記入してください。
令和 年 月 日
(株)A建設 ○○ ○○ 様 | [6 empty] | ←発送する際は、宛名は連名ではなく１社ずつとしてください。
(有)B建設 △△ △△ 様
C建設(株) □□ □□ 様
様
様
上田市多面的機能広域協定運営委員会
[5 empty] | 会長 | 田中 幸雄 | ←通知する際の、代表者印（会長印、代表印等）の押印を省略します。
（押印省略）
下記のとおり見積書（数量の明細、積算内訳書、設計図面）を提出してください。
記
工事名 |  | 令和 7 年度 |  |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  | 〇〇水土里会 |  |  | ゲート更新工事
概要 | [6 empty] | ←工事の総延長と規格サイズを明記すること 例：BF300型L=20m）
提出書類 |  |  | 別添仕様書による
工事場所 |  | 上田市〇〇（△△）
完成期限 |  |  | 令和年月日
組織の 住所・担当者 |  |  | 〇〇水土里会 |  |  | 〇〇水土里会
|  |  | 〒 |  | 住 所
|  |  | 担当者 （ ℡ ） |  |  |  | ←常に連絡が取れる連絡先を記入（携帯電話）
|  | （質疑は、 |  | 令和 年 月 日 |  | までに文章にて尋ねること）
現場説明の 日時及び場所 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ※現地確認は個別対応でも可です。 |  | ←現地での説明会を開催、あるいは個別対応や添付資料を参照してもらうことでも可
工事現場集合（集合場所： ）
見積書提出期限 及び提出場所 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
←この日には落札者は決定しません。⇒下欄その他参照してください
入札保証金 |  |  | 免除
契約保証金 |  |  | 免除
見積の方法 |  | ① | 契約価格の決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額〔当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額〕をもって契約価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
|  | ② | 見積書は1回とする。
その他 |  | ① | 見積に参加するものに必要な資格のない者の行った見積及び見積に関する条件に違反した見積は無効とする。
|  | ② | 契約者は、市の審査後に決定する。見積書の審査終了後 5日以内に契約書を提出し、契約を取り交わすこと。
添付資料 |  |  | 位置図・施工図（参考図）・写真
※ 竣工時の引取検査時には、上田市担当課の職員（技術）及び事務局担当、組織の役員による立会があります。
竣工書類 | [6 empty] | ← | 以下の項目は特記仕様書に添付してください
時期 | 書類 |  |  |  | 備考
着工前 | 建設工事保険の写し
| 工程表・着手届・現場代理人及び主任技術者届 |  |  |  | 直営施工を原則とするが、下請者がある場合は下請届を提出すること
| 施工計画書 ※130万円を越える場合のみ必要 |  |  |  | 現場組織表（施工体系図）、安全管理組織表、主要材料、施工管理計画、交通管理、建設副産物、その他
施工中 | 施工協議書
| 80％予想出来形図 |  |  |  | 変更がある場合の設計用
| 舗装コア-採取 |  |  |  | 農道舗装の場合のみ
竣工時 | 工事日誌
工事写真
建設副産物（マニフェスト）
100％出来形図・出来形管理図
※工種等により不要と思われるもの等については御相談ください。
※竣工時の引取検査時には、上田市地区担当の技術者及びネットワークうえだの担当者が 立会ます。
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る

## ⑥現場説明
⑥ | 現場説明会出席者名簿 |  |  | 様式－６
| 日時及び場所 | 令和 年 月 日 時 分 工事予定箇所
| 工事名 | ゲート更新工事
| 工事箇所 | 上田市〇〇（△△）
| 業者名 | 役職 | 出席者の氏名
(株)A建設
(有)B建設
C建設(株)
※ 確認事項
①工期は適正ですか ➡ 契約前に工期設定を協議する。（完了日の修正も検討する）
②見積書の提出は、 月 日まで（郵送可です）
③提出先は、 ○○公民館
工事－6（1）

## ⑦見積書書式
⑦
様式－７
見 積 書 | [7 empty] | ※業者へ通知書と一緒に渡しておくと、工事名や契約者の氏名などの間違いが無い。
令和 年 月 日
上田市多面的機能広域協定運営委員会
| 会長 | 田中 幸雄 |  |  | 様
見 積 人
住所
商号又は名称
代表者氏名
現場説明等で供せられた設計図書並びに現場を熟覧し、「上田市建設工事の入札及び契約に関する規定」に準じることを承諾した上で下記のとおり見積します。
記
工事名 |  |  | 令和 7 年度
資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  |  | 〇〇水土里会 |  | ゲート更新工事 |  | 工事
工事場所 |  |  | 上田市〇〇（△△）
見積金額（税抜き）
添付資料 |  |  | ①積算内訳書 ②施工図面（但し見積依頼時の施工図と同じであれば省略可能）
工事－6（2）

## ⑧見積書経過書
⑧ | [15 empty] | 様式－８
〇〇水土里会
|  |  |  | 代表 | 副代表 |  |  | 事務局長 | 会計 |  | 担当者（工事） |  |  |  |  | ←必要に応じて決裁区分を変更してください
※見積書経過書には、 見積書、見積内訳書を添付
|  |  | 見積書経過書 | [13 empty] | 契約伺書と一緒に起案・決裁するものです。
| 工事名 |  |  |  |  | 令和 7 年度 |  |  |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
[5 empty] | 〇〇水土里会 | [6 empty] | ゲート更新工事
| 工事箇所 |  |  |  | 上田市〇〇（△△）
| 見積書提出の日時及び場所 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | ←最後の見積書が提出された日を記入（開封日、場所を記入）
会 事務所
（単位：円）
| 回数 |  |  |  | 第１回見積額 | [5 empty] | 第２回見積額
業者名
| (株)A建設 |  |  |  | 1000000 | [10 empty] | ←見積書の税抜き金額を記入
| (有)B建設 |  |  |  | 1050000
| C建設(株) |  |  |  | 1025000
上記の金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
| 落札決定額 |  |  |  | 1100000 | [5 empty] | 落札者氏名 |  |  | (株)A建設
| 内訳 | 見積書記載金額 |  |  | 1000000 | [5 empty] | 見積書比較価格 |  |  | 1050000
|  | 10/100相当額 |  |  | 100000 | [5 empty] | 摘要 |  |  | 落札
[11 empty] | 請負比率 |  |  | 95.23
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る
工事-11

## ⑨見積書審査表（契約前審査）
⑨ | 見積書審査表 兼 契約業者等確認表 | [16 empty] | ⑨ 契約前に上田市の審査を受けるときに使用する（最低業者の見積書と前回審査資料と見積経過書を添付する）
上田市農地整備課・地域農地整備事務所
| 事業主体 |  |  | 上田市多面的機能広域協定運営委員会 | [6 empty] | 受付 | [5 empty] | 当初 （契約前）
令和 年 月 日
|  |  |  | （ | 〇〇水土里会 |  |  |  |  | ）
| 地区名 |  |  | 上田市〇〇（△△） | [13 empty] | ←日付は記入しない（上田市で記入）
| 事業名 |  |  | 資源向上支払交付金 （施設の長寿命化のための活動） | [7 empty] | ゲート更新工事
| 工種 |  | 水路 |  |  | 数量 |  |  | m | [5 empty] | 1155000
事業費
[9 empty] | 箇所 |  |  |  | （概算金額)
| 受益面積 |  | ○○m2 |  |  | 関係戸数 |  |  | ○○戸 | [5 empty] | 1100000 |  |  | ←受益面積はha単位とし少数１位まで
事業費
（請負額）
見積最低価格者
|  | 業者名 | [5 empty] | 所在地
|  | (株)A建設 | [5 empty] | 長野県上田市○○
[7 empty] | 所長 課長 |  |  |  | 補佐 |  |  | 係長 |  | 係 | 主務者
審査意見
審査済
設計者
| 審査完了 令和 年 月 日 | [13 empty] | 〇〇水土里会 |  |  | ←青枠は記入の必要なし（上田市で記入）
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る

## ⑩契約伺書
⑩ | [20 empty] | 様式－１０
契約伺書（工事） | [20 empty] | ※契約を締結する際の決裁用の書式です。市の審査がOKになったら業者から契約書(請書)を２通(１通）もらいます。（契約書の1部に印紙を貼り決済後に業者へ渡します）
起案責任者 |  |  | 関係組織名 |  |  |  | 〇〇水土里会 | [13 empty] | ※黄色いセルは手入力してください。
|  |  | 担当者職氏名 |  |  |  |  | 職 |  | 〇〇 |  |  | 氏名 |  | ○○○○
起案日 |  |  | 令和 | 6 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 決裁日 |  | 令和 |  | 6 | 年 |  | 月 | 日 | ←起案日、決裁日を記入（日付の整合が取れるように）
決裁 | 代表 | 副代表 |  | 事務局長 |  |  | 会計 |  | 担当者（工事） | [11 empty] | ←組織内における必要な決裁区分を一括記入シートに記入
（役職名が正確に記入されていること）
１ 工事施工概要 | [20 empty] | ←契約額=支払予定額
契約額 |  |  |  |  | 1100000 | [9 empty] | 負担限度額 |  |  | 1155000
←負担限度額は概算見積額
うち消費税額 |  |  |  |  | 100000 | [9 empty] | 工事区分
支払予定額 |  |  |  |  | 1100000
会計 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） | [15 empty] | 工事
予算区分 |  | 現年
対象活動 |  | ゲート、ポンプの更新
工種 |  | 水路
件名 |  |  | 令和 | 7 |  | 年度 |  |  |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  |  | 〇〇水土里会 |  |  |  |  | ゲート更新工事
場所 |  |  | 上田市〇〇（△△）
概要 |  | 施工延長（全体の長さ又は数量）
工期 |  | 令和年月日 | [6 empty] | ～ | 令和年月日 | [6 empty] | 日間
債権者 住所 氏名
長野県上田市○○
(株)A建設
○○ ○○
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る
[22 empty] | ●水路本体 | 水路
[22 empty] | ●水路付帯施設 | 農道
[22 empty] | ●農道本体 | ため池
[22 empty] | ●農道付帯施設 | 農地
●ため池本体
●ため池付帯施設
●農地に係る施設
●高度な農地・水の保全活動
●地域資源保全プランの策定
●活動組織の広域化・体制強化

## ⑪-1建設工事請負契約書
（上田市.R6.4） | [8 empty] | 様式-11-1 上田市の建設工事請負契約書（表紙）に 準じた様式です。
建設工事請負契約書
１ 工 事 名 |  | 令和 7 年度 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  | 〇〇水土里会 |  | ゲート更新工事
２ 工 事 場 所 |  | 上田市〇〇（△△）
３ 工 期 |  | 自 | 令和年月日
|  | 至 | 令和年月日
４ 請負代金額 |  |  | 1100000 |  |  | 円
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | 100000 |  | 円
「取引に係る消費税額及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
５ 契約保証金 |  | □保証金納付 □金融機関等の保証 □履行保証保険契約 | [7 empty] | (契約保証金)
|  | □工事履行保証契約 | [7 empty] | 第124条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額(公有財産電子入札に付する場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の金
|  | ☑財務規則（平成18年上田市規則第45号）第124条第4項第3号 | [7 empty] | 額の契約保証金を納付させなければならない。
|  | の規定に準じて免除 | [7 empty] | 2 契約の変更により、契約金額に増減が生じたときは、これに相当する契約保証金を追加納付させ、又は還付するものとする。ただし、市長が特に認めた場
|  | □その他 | [7 empty] | 合は、この限りでない。
3 第110条第2項及び第3項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同条第2項第51号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業
|  | 契約保証金額 |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、契約者が次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。ただし、契約者が契約を履
６ 建設発生土の搬出先等 仕様書に定めるとおり | [9 empty] | 行しないときは、納付させないこととした金額に相当する額を徴収する旨を契約の条件としておかなければならない。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
７ 解体工事に要する費用 別紙のとおり | [9 empty] | (2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行その他市長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基 | [9 empty] | 約を確実に履行するものと認められるとき。
づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれ | [9 empty] | (4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
を履行するものとする。 | [9 empty] | （5) 契約者が次条の規定による契約保証人を立てたとき。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 | [9 empty] | (6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
１通を保有する。 | [9 empty] | (7) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(8) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。
[6 empty] | 令和年月日 |  |  |  | (9) 前各号に定めるもののほか、随意契約による場合において、契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが困難であり、かつ、契約者が契
約を履行しないこととなるおそれがないとき。
|  | 発注者 |  | 住所 | 上田市大手１丁目１１－１６ |  |  |  |  | (令5規則19・一部改正)
上田市多面的機能広域協定運営委員会
|  |  |  | 氏名 | 会長 | 田中 幸雄 |  | 印
|  | 請負者 |  | 住所 | 長野県上田市○○
|  |  | 商号又は名称 |  | (株)A建設
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○ |  |  | 印
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る
収 入
印 紙

## ⑪-2請書（契約金額が130万円以下の場合）
⑪ | [9 empty] | 様式－11-2
※契約金額が130万円未満の場合はこの請書を使います。
請 書
自動入力になっていますので手入力する箇所はありません。
[8 empty] | 令和年月日 |  | これを契約する業者に渡して、印紙の貼付と押印をお願いしてください。
上田市多面的機能広域協定運営委員会
| 会長 | 田中 幸雄 |  | 殿
|  |  | 受注者住所 |  | 長野県上田市○○
|  |  | 商号又は名称 |  | (株)A建設
|  |  | 氏名（代表者） |  | ○○ ○○ |  |  |  | ㊞
下記の工事の施工については、上田市財務規則に準じて、相違なく完成させます。
記
| １ 工 事 名 |  | 令和 7 年度 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  |  | 〇〇水土里会 |  | ゲート更新工事
| ２ 工 事 場 所 |  | 上田市〇〇（△△）
| ３ 工 期 |  | 自 | 令和年月日
|  |  | 至 | 令和年月日
| ４ 請負代金額 |  |  | 1100000 |  |  | 円
| ( | うち取引に係る消費税及び地方消費税 |  |  |  | 100000 |  | 円)
| ５ 契約保証金 |  | 契約を履行できなかったときには、請負代金額の100分の10に相当
する額を納入します。
| ７ 工事内容 |  |  | 別冊の設計図書のとおり
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る

## ⑫検査調書
⑫ | [27 empty] | 様式－１２
※下の２ページに「検査状況」の書式がありますので、 併せて作成をお願いいたします。
〇〇水土里会
[7 empty] | 代表 |  | 副代表 |  |  | 事務局長 |  |  | 会計 |  |  | 担当者（工事） | [9 empty] | ←必要に応じて組織内における決裁区分を一括記入シートで変更してください。
←検査職員の決裁欄は斜線で消してください。
※黄色のセルのみ記入
施工業者から竣工届が提出されたら、検査員の指名を行ってください。 指定された検査員は、必ず現地で施工総延長や数量の確認をして下の「検査状況」にその内容を記載してください。
検 査 調 書
[23 empty] | 令和年月日 |  |  |  |  | ←「完成検査年月日」と同じ日を記入
[16 empty] | 検査員職氏名 |  |  |  |  | ○○ |  | 〇〇 〇〇 |  |  |  | ㊞ | ←検査員は設計者以外の役職のある方とする
下記の工事の完成検査を執行した結果、設計書のとおり完成したことを認めます。
記
所属年度 | [9 empty] | 令和 7 年度
工事名
[11 empty] | 令和 7 年度 |  |  |  |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
[11 empty] | 〇〇水土里会 | [7 empty] | ゲート更新工事
工事場所 | [9 empty] | 上田市〇〇（△△）
請負金額
[11 empty] | 金 |  | 1151700 | [6 empty] | 円 | [7 empty] | ←最終の税込金額
請負者住所氏名 | [9 empty] | 長野県上田市○○
(株)A建設
○○ ○○
契約年月日 | [9 empty] | 令和年月日 | [19 empty] | 書類検査チェックリスト
契約完成期限 | [9 empty] | 令和年月日 | [19 empty] | 竣工書類
[30 empty] | 時期 | 書類 | 備考
完成年月日 | [9 empty] | 令和年月日 | [19 empty] | 着工前 | 建設工事保険の写し
工程表・着手届・現場代理人及び主任技術者届
完成検査年月日 | [9 empty] | 令和年月日 | [20 empty] | 施工計画書 | 現場組織表（施工体系図）、安全管理組織表、主要材料、施工管理計画、交通管理、建設副産物、その他 | 施工計画書 ※130万円を越える場合のみ必要 | 現場組織表（施工体系図）、安全管理組織表、主要材料、施工管理計画、交通管理、建設副産物、その他
[30 empty] | 施工中 | 施工協議書
検査所見 | [9 empty] | 別紙 検査状況のとおり | [20 empty] | 80％予想出来形図 | 変更設計用
[33 empty] | 舗装コア-採取 | 農道舗装の場合のみ
[30 empty] | 竣工時 | 工事日誌
工事写真
建設副産物（マニフェスト）
|  | 【 完了検査員の指名 】 | [28 empty] | 100％出来形図・出来形管理図
|  |  | 役職 |  |  | ○○ |  |  |  | 氏名 |  |  | 〇〇 〇〇
[14 empty] | 指名者 |  |  |  |  | 会長 |  |  | 田中 幸雄 | [5 empty] | ←工事担当者以外の役職のある方が指名してください。
⑫
検 査 状 況
| 工事名 |  |  | ： | 令和 7 年度 |  |  |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
[5 empty] | 〇〇水土里会 | [6 empty] | ゲート更新工事 | [13 empty] | 工事
| 検査箇所 | [6 empty] | 測点 | [5 empty] | 設計 | [5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 備考
| 例） 用水路工事 | [12 empty] | 総延長L=10 m | [5 empty] | ∑L=10.1 m | [7 empty] | ←概要について数量等を記入する （総延長は必ず計測します＝実績値は少数１位まで）
[8 empty] | 例） ベンチフリューム 250型（BF-2型） | [5 empty] | L=○m | [5 empty] | L=○m
[8 empty] | 例） 鉄筋コンクリート台付管φ300 | [5 empty] | L=○m | [5 empty] | L=○m
[8 empty] | 例） 横断フリューム 250型 | [5 empty] | L=○m | [5 empty] | L=○m
[8 empty] | 例） 普通掛口250型 | [5 empty] | N=○個所 | [5 empty] | N=○個所 |  |  |  |  | 導水管Φ150㎜付き
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る

## ⑬結果通知
⑬ | [15 empty] | 様式-１３
| 完成検査 結果通知書 | [15 empty] | 検査が合格したら、検査の翌日付けで（休日の場合は翌日）、施工業者へ渡します
[11 empty] | 令和年月日 | [5 empty] | 施工業者から請求書が来てから、会計担当に支払を指示してください！
(株)A建設
| ○○ ○○ |  | 様
上田市多面的機能広域協定運営委員会
[8 empty] | 職 |  | 会長 |  | 氏名 | 田中 幸雄 |  | 印
完成検査の結果は、下記のとおりです。
記
| 所属年度 |  |  | 令和 7 年度
工事名
[5 empty] | 令和 7 年度 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
[5 empty] | 〇〇水土里会 |  |  | ゲート更新工事
| 工事場所 |  |  |  | 上田市〇〇（△△）
請負金額
[5 empty] | 金 | 1151700 |  |  |  | 円
| 契約年月日 |  |  | 令和年月日
| 契約完成期限 |  |  | 令和年月日
完成年月日は契約完成期限より早く提出されてもOKです
| 完成年月日 |  |  | 令和年月日 |  |  |  |  | 完成届受理年月日 |  |  |  |  | 令和年月日
| 完成検査年月日 |  |  | 令和年月日 |  |  |  |  | 工作物引取年月日 |  |  |  |  | 令和年月日 |  |  | 引取日は合格であれば検査の日付けを記入します
| 検査結果 |  |  | 合 格
工事－２１

## ⑭書類チェック
⑭
発注した工事における関係書類チェック表 | [7 empty] | 様式-１４
組織名 |  | ○○ 水土里会 |  |  | 工事担当者
工事名 |  | 令和 7 年度 | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） |  | 作成者 |  |  | 竣工検査時には、上田市と事務局で立会しますので事前に日程調整を行ってください。 （担当者欄は立会者名を記載して下さい）
|  | 〇〇水土里会 |  | ゲート更新工事 | 上田市担当者
工程 | 書類の名称 |  | 内 容 |  | 書類作成者 |  | チェック欄 （年月日）
[5 empty] | 組織 | 業者
発 注 時 | 業者選定調書 |  | 入札（見積り）を依頼する業者の選定経過 |  | ○ |  | □（ / / ） 第１回審査完了 （概算見積・指名者確認）
|  |  |  | ※選定に当たっては、市町村や土地改良区に確認を受けます。 |  |  |  | □にはレ点を入れて（ / / ）には年月日を記載します。 最後にまとめて記入するのでは無く、チェックの意味もありますのでその都度記入してください‼！
| 入札通知書 （見積依頼書） |  | 入札（見積り）への参加依頼の文書 |  | ○ |  | □（ / / ） 3者あて
※測量設計で算出した数量・設計額をもとに、入札（見積り）を依頼します。 ※通知書には、位置図、平面図、構造図などを添付します。
| 現場説明出席者名簿 |  | 現場説明に出席した人の名簿 |  | ○ |  | □
※現場説明を実施した場合、出席者に氏名を記入してもらいます。
| 予定価格調書 |  | 入札書と比較する価格を記入する書類 |  | ○ |  | □ （200万円未満は不用）
※入札前に代表などが金額を記入し、封筒に入れておきます。
| 入札経過書 （見積書経過書） |  | 入札の日時、経過などを記入する書類 |  | ○ |  | □
| 入札書 （見積書） |  | 入札（見積り）時に業者が提出する書類 |  |  | ○ | □
契 約 時 | 請負代金内訳書 |  | 請負代金の内訳明細がわかる書類 |  |  | ○ | □（ / / ） 第２回審査完了 （契約内容審査）
| 工事請負契約書 （請書） |  | 工事請負の契約を取り交わす書類 |  |  | ○ | □（ / / ） 工期 ～
※税込50万円未満は、請書でもよい
| 工程表 |  | 工事の実施予定を月別に記入する書類 |  |  | ○ | □
| 現場代理人通知書 |  | 発注者に代わって現場の施工管理を行う代理人の氏名を届け出る文書 |  |  | ○ | □
| 着手届 |  | 工事に着手したことを届け出る文書 |  |  | ○ | □
| 建設工事保険の写し |  | 工事に関わる者に対する保険で会社として加入しているか対象工事での加入しているものでもよい |  |  | ○ | □
中間 | 変更工事 請負契約書 （変更があった場合） |  | 施工業者との協議により準備・整理した書類 80％出来形図 |  | ○ | ○ | □（ / / ） 第３回審査完了 （変更内容審査）
|  |  | 変更請負契約書 ※ 工期の延長変更含む |  | ○ |  | □（ / / ） 工期 ～
完 成 時 | 完成届 （しゅん工届） |  | 工事が完了したことを届け出る文書 |  |  | ○ | □（ / / ）
| 工事写真 |  | 施工前、施工中、完成後の３種類 埋戻しなどで見えなくなる不可視部分 |  |  | ○ | □
| 出来形図面 |  | 工事箇所、構造などが確認できる図面 （数量を明示した平面図、構造図など） |  |  | ○ | □
| 使用材料一覧表 |  | 材料の仕様、品質、個数などを保証する書類 （納品伝票、試験成績表など） |  |  | ○ | □ 工事記録等にて確認
| 産業廃棄物 |  |  | マニュフェストの写し |  | ○ | □ 工事写真にて確認
| 検査調書 |  | 設計どおりに完成しているか検査した書類 |  | ○ |  | □
| 検査結果通知書 |  | 完成検査の結果を通知する文書 （ ※修補があった場合は、完了確認後に通知する ） |  | ○ |  | □（ / / ）
支払 | 請負代金請求書 |  | 工事費用を請求する文書 |  |  | ○ | □
| 請負代金支払 |  | 振込先： 銀行 支店 振込金額 円 |  | ○ |  | □（ / / ）

## ⑮見積書審査表（変更後）
（変更） | 見積書審査表 兼 見積業者等確認表 | [18 empty] | 様式-15
| 上田市農地整備課・地域農地整備事務所 | [18 empty] | ※黄色のセルのみ記入
| 事業主体 |  |  |  | 上田市多面的機能広域協定運営委員会 | [6 empty] | 受付 | [6 empty] | 変更 回 | ←青枠は記入の必要なし（上田市で記入）
令和 年 月 日
[5 empty] | （ | 〇〇水土里会 |  |  |  |  | ）
| 地区名 |  |  |  | 上田市〇〇（△△）
| 事業名 |  |  |  | 資源向上支払交付金 （施設の長寿命化のための活動） | [7 empty] | ゲート更新工事
| 工種 |  |  | 水路 |  |  | 数量 |  |  | m 箇所 | [6 empty] | 1210000
事業費
（変更予算金額)
| 受益面積 |  |  | ○○㎡ |  |  | 関係戸数 |  |  | ○○戸 | [6 empty] | 1151700
事業費
（変更請負額）
発注先
|  | 業者名 | [6 empty] | 所在地
|  | (株)A建設 | [6 empty] | 長野県上田市○○
|  |  | 審査意見 |  |  |  |  | 所長 課長 |  |  | 補佐 |  |  |  | 係長 |  | 係 | 主務者
審査済
設計者
| 審査完了 令和 年 月 日 | [15 empty] | 〇〇水土里会 |  |  | ←青枠は記入の必要なし（上田市で記入）
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る

## ⑯変更執行伺書
変更執行伺書（工事） | [22 empty] | 様式－16
※変更がある場合に整理する書式です。
※黄色のセルのみ記入
起案責任者 |  |  | 〇〇水土里会
|  |  | 役職 |  | 〇〇 |  |  |  |  | 氏名 |  | ○○○○
起案日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 決裁日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
決裁 | 代表 | 副代表 |  |  | 事務局長 |  | 会計 |  | 担当者（工事）
[13 empty] | 変更回数 |  |  | 1 | [6 empty] | ←変更回数を記入（自動入力、１回なら１）
|  |  |  | 変更前 | [7 empty] | 変更後 | [5 empty] | 変更増減
見積額 | 税抜き 消費税 合計 |  |  | 1050000 | [7 empty] | 1100000 | [5 empty] | 50000
|  |  |  | 105000 | [7 empty] | 110000 | [5 empty] | 5000
|  |  |  | 1155000 | [7 empty] | 1210000 | [5 empty] | 55000
契約額 | 税抜き 消費税 合計 |  |  | 1000000 | [7 empty] | 1047000 | [5 empty] | 47000
|  |  |  | 100000 | [7 empty] | 104700 | [5 empty] | 4700
|  |  |  | 1100000 | [7 empty] | 1151700 | [5 empty] | 51700
会計 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） 会計
予算区分 |  | 現年
対象活動 |  | ゲート、ポンプの更新
[15 empty] | 工事区分 |  |  |  | 工事
支出科目 |  | 水路
件名 |  |  | 令和 |  | 7 | 年度 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  | 〇〇水土里会 | [5 empty] | ゲート更新工事 | [12 empty] | 工事
場所 |  | 上田市〇〇（△△）
債権者 住所 名称
長野県上田市○○
(株)A建設
備考 | [22 empty] | ←特記事項があれば記入
変更執行伺明細書（工事）
[13 empty] | 変更回数 |  |  | 1
区分 |  | 変更前
場所 |  | 上田市〇〇（△△）
概要 |  | 施工延長（全体の長さ又は数量）
工期 |  | 令和年月日 | [6 empty] | ～ | 令和年月日 | [7 empty] | 日間
区分 |  | 変更後
場所 |  | 上田市〇〇（△△）
概要
工期 | [8 empty] | ～ | [8 empty] | 日間
変更理由
備考 | [22 empty] | ←特記事項があれば記入
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る
[24 empty] | 61水路の補修 | 水路
[24 empty] | 水路の破損部分の補修 | 農道
[24 empty] | 水路の老朽化部分の補修 | ため池
[24 empty] | 水路側壁の嵩上げ | 農地
Ｕ字フリューム等既設水路の再布設
集水桝、分水桝の補修
ゲート、ポンプの補修
安全施設の補修
109取水施設の補修
取水施設及び電気設備の補修
110除塵施設(スクリーン等)の補修
除塵施設(スクリーン等）の補修
111水路法面の補修
水路法面の盛り立て、整形等
112空気弁、バルブ、制御施設等の補修
空気弁、バルブ、制御施設等の補修
62水路の更新等
素掘り水路からコンクリート水路への更新
水路の更新
ゲート、ポンプの更新
安全施設の設置
113取水施設の更新
取水施設及び電気設備の更新
114除塵施設（スクリーン等）の更新
防塵施設(スクリーン等)の更新
115集水枡、分水枡の更新
集水桝、分水桝の更新
116甲蓋の設置
甲蓋の設置
112空気弁、バルブ、制御施設等の更新
空気弁、バルブ、制御施設等の更新
63農道の補修
農道路肩、農道法面の補修
舗装の打換え（一部）
農道側溝の補修
64農道の更新等
未舗装農道を舗装（砂利）
未舗装農道を舗装（コンクリート）
未舗装農道を舗装（アスファルト）
側溝蓋の設置
土側溝をコンクリート側溝に更新
65ため池の補修
洗掘箇所の補修
漏水箇所の補修
取水施設の補修
洪水吐の補修
安全施設の補修
118ため池の浚渫
ため池の浚渫
66ため池(附帯施設)の更新等
ゲート、バルブの更新
安全施設の設置
119波除護岸の更新
波除護岸の更新
120洪水吐の更新
洪水吐の補修の更新
●農地に係る施設
121暗渠排水・排水口の補修
暗渠排水・排水口の補修
122給排水施設の補修
給排水施設の補修
123固定式散水施設(ヘッドまで)の補修
固定式散水施設(ヘッドまで)の補修
124鳥獣害防護柵の補修
鳥獣害防護柵の補修
125暗渠排水・排水口の更新
暗渠排水・排水口の更新
126給排水施設の更新
給排水施設の更新
127固定式散水施設(ヘッドまで)の更新
固定式散水施設(ヘッドまで)の更新
128鳥獣害防護柵の更新
鳥獣害防護柵の更新

## ⑰-1建設工事変更請負契約書
様式－１7-1
※当初の契約が金額要件により「契約書」だった場合に使用します。
建設工事変更請負契約書
１ 工 事 名 |  | 令和 7 年度 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  | 〇〇水土里会 |  | ゲート更新工事
２ 工事場所名 |  | 上田市〇〇（△△）
３ 変 更 工 期 |  | 自 | － | [5 empty] | ←工期が変更になった場合は記入
工期に変更がない場合は記入の必要はありません
|  | 至 | －
４ 変更請負代金増加（減少）額 |  |  |  | 51700 |  |  | 円
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | 4700 |  | 円
「取引に係る消費税額及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
５ 変更契約保証金増減額 |  |  |  | 免除
６ 変更工事の内容 |  |  | 別冊の設計図書のとおり
令和年月日付で契約を締結した建設工事請負契約を上記のとおり変更する。ただし、変更後の契約についても元契約において定められた事項を遵守するものとする。 本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和年月日
|  | 発注者 |  | 住所 | 上田市大手１丁目１１－１６
上田市多面的機能広域協定運営委員会
|  |  |  | 氏名 | 会長 | 田中 幸雄 |  | 印
|  | 請負者 |  | 住所 | 長野県上田市○○
|  |  | 商号又は名称 |  | (株)A建設
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○ |  |  | 印
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る

## ⑰-2変更請書
様式－１７-2
※当初の契約が金額要件により「請書」だった 場合に使用します。
変 更 請 書
令和年月日
上田市多面的機能広域協定運営委員会
会長 | 田中 幸雄 |  | 殿
|  | 受注者住所 |  | 長野県上田市○○
|  | 商号又は名称 |  | (株)A建設
|  | 氏名（代表者） |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
令和年月日付で請負った建設工事の内容が、下記のとおり変更されたので、
設計図書を承諾のうえ、この工事を相違なく完成させます。
記
１ 工 事 名 |  | 令和 7 年度 |  | 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）
|  | 〇〇水土里会 |  | ゲート更新工事
２ 工事場所名 |  | 上田市〇〇（△△）
３ 変 更 工 期 |  | 自 | － | [5 empty] | ←工期が変更になった場合は記入
工期に変更がない場合は記入の必要はありません
|  | 至 | －
４ 変更請負代金増加（減少）額 |  |  |  | 51700 |  | 円
（ | うち取引に係る消費税及び地方消費税 |  |  |  | 4700 |  | 円 ）
５ 変更後請負代金額 |  |  |  | 1151700 |  | 円
（ | うち取引に係る消費税及び地方消費税 |  |  |  | 104700 |  | 円 ）
５ 変更工事の内容 |  |  | 別冊の設計図書のとおり
６ その他 変更請書についても、原請書において定めた事項は遵守します。
関係書類一覧表に戻る
一括記入シートに戻る